УТВЕРЖДЕН решением Избирательной комиссии Тюменской области от 29 октября 2009 года № 61/294

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Тюменской области

по подготовке и проведению выборов (дополнительных) в органы местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области в единый день голосования 14 марта 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений и информации об избирательных кампаниях (назначение выборов, сроки начала и окончания выдвижения кандидатов, участие политических партий в избирательной кампании, иное) по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской области | Весь период избирательной кампании, с учетом конкретных избирательных действий, обобщения информации | Николаев А.С., Гаранина Т.П., Зыкова О.В., Прокопьев Д.В. |
|  | Подготовка соответствующих нормативных, методических и иных материалов Избирательной комиссии Тюменской области, связанных с проведением муниципальных выборов 14 марта 2010 года | По запросу соответствующей комиссии, весь период избирательной кампании | Николаев А.С., Гаранина Т.П., Зыкова О.В., Прокопьев Д.В. |
|  | Консультационная помощь избирательным комиссиям области в части бюджетного планирования и реализации положений законодательства, связанных с финансированием избирательной кампании (в том числе расходования бюджетных средств) | Весь период избирательной кампании | Кашкарова С.М., Зыкова О.В. |
|  | Контроль рассмотрения территориальными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований обращений о нарушениях избирательных прав граждан в ходе кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований 14 марта 2010 года | Весь период избирательной кампании | Шадрин Н.Г., Прокопьев Д.В. |
|  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов 14 марта 2010 года | Весь период избирательной кампании | Халин И.Н., члены Избирательной комиссии Тюменской области |
|  | Координация подготовки списков избирателей, зарегистрированных на территориях соответствующих муниципальных образований Тюменской области | Весь период избирательной кампании | Игнатов А.И., Гаранина Т.П. |
|  | Проведение рабочих встреч и семинаров-совещаний с руководителями территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, в которых будут проводиться выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской области | Январь – февраль 2010 года | Халин И.Н., Кашкарова С.М., Николаев А.С., Шадрин Н.Г., Гаранина Т.П. |
|  | Проведение рабочих встреч и тренировок с участием системных администраторов информационного центра аппарата Избирательной комиссии Тюменской области, обслуживающих КСА ГАС «Выборы» соответствующих территориальных избирательных комиссий | Декабрь 2009 года, январь 2010 года | Халин И.Н., Игнатов А.И., Гаранина Т.П. |
|  | Проведение семинара-совещания (с участием представителей ЗАО ИВЦ «Инсофт» - разработчика специального программного обеспечения подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы», Правового управления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, системными администраторами, обслуживающими КСА ТИК Тюменской области и ряда других субъектов Российской Федерации) | Ноябрь 2009 года | Халин И.Н., Гаранина Т.П. |
|  | Взаимодействие с региональными и местными отделениями политических партий по вопросам участия в муниципальных выборах 14 марта 2010 года | Весь период избирательной кампании | Халин И.Н., Кашкарова С.М., Николаев А.С. |
|  | Взаимодействие с правоохранительными и судебными органами, прокуратурой по вопросам обеспечения и соблюдения избирательных прав граждан на территории области в ходе муниципальных избирательных кампаний | Весь период избирательной кампании | Халин И.Н. |
|  | Подготовка информационно-аналитической записки по результатам проведения выборов 14 марта 2010 года и направление ее на места в соответствующие избирательные комиссии, а также в другие заинтересованные структуры | В срок до 1 апреля 2010 года | Николаев А.С. |

Секретарь

Избирательной комиссии Тюменской области											           А.С. Николаев