УТВЕРЖДЕН решением Избирательной комиссии Тюменской области от 16 ноября 2010 года № 79/368

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Тюменской области по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской области в единый день голосования 13 марта 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение на сайте Избирательной комиссии Тюменской области информационно-телекоммуникационной сети Интернет баннера «13 марта 2011 года – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ», а также сведений и информации о планируемых к назначению на 13 марта 2011 года избирательных кампаниях (назначение выборов, выдвижение и регистрация (отказ в регистрации) кандидатов, участие политических партий в избирательной кампании, иное) по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской области в соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы «Выборы» в сети Интернет (утвержденной постановлением ЦИК России от 28 февраля 2007 года № 200/1255-4), а также другой дополнительной информации о проводимых избирательных кампаниях | В течение всей избирательной кампании, с учетом конкретных избирательных действий, сроков обобщения информации | Николаев А.С., Кравец С. В., Зыкова О.В., Прокопьев Д.В. |
|  | Общий контроль хода подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | В соответствии с календарными планами, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Халин И.Н., члены ИКТО |
|  | Рассмотрение Избирательной комиссией Тюменской области жалоб на решения и действия (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Шадрин Н.Г., члены ИКТО, Рыков С.В. |
|  | Контроль рассмотрения территориальными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований Тюменской области обращений (жалоб, заявлений) о нарушениях избирательных прав граждан в ходе избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской области | В течение всей избирательной кампании | Шадрин Н.Г., Прокопьев Д.В., Рыков С.В. |
|  | Подготовка соответствующих нормативных, методических и иных инструктивных материалов и разъяснений Избирательной комиссии Тюменской области, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов 13 марта 2011 года | В соответствии с планами работы ИКТО, а также по запросам соответствующих избирательных комиссий | Члены ИКТО, Кравец С.В., Зыкова О.В., Прокопьев Д.В. |
|  | Оказание консультационной, методической, организационной и правовой помощи избирательным комиссиям области в части бюджетного планирования и реализации положений законодательства, связанных с финансированием избирательной кампании (в том числе, расходования бюджетных средств) | В течение всей избирательной кампании | Кашкарова С.М., Зыкова О.В. |
|  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в ходе организации информационно-разъяснительной деятельности при подготовке и проведения муниципальных выборов в единый день голосования 13 марта 2011 года | В течение всей избирательной кампании | Халин И.Н., члены ИКТО, Кравец С.В., Прокопьев Д.В. |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям, участвующим в подготовке и проведении муниципальных выборов, по использованию фрагментов (задач) ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | В течение всей избирательной кампании | Кравец С.В., Таран Е.Б. |
|  | Анализ проектов решений избирательных комиссий, участвующих в организации подготовки и проведения муниципальных выборов, а также проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований по вопросам подготовки и проведения муниципальных выборов (с учетом содержания письма председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24.05.2010 № 05-15/2521) | В течение всей избирательной кампании | Николаев А.С., Шадрин Н.Г., Прокопьев Д.В. |
|  | Координация и контроль подготовки списков избирателей, зарегистрированных на территориях соответствующих муниципальных образований Тюменской области | В течение всей избирательной кампании | Игнатов А.И., Кравец С.В. |
|  | Проведение обучающих семинаров-совещаний с участием руководителей и членов избирательных комиссий всех уровней по вопросам рассмотрения и анализа причин, условий способствующих нарушению избирательного законодательства избирательными комиссиями при проведении муниципальных выборов (в том числе, в рамках реализации мер, изложенных в письме заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации С.В. Вавилова от 11.11.2010 № 07-09/5323) | январь – март 2011 года | Халин И.Н., Кашкарова С.М., Николаев А.С., Шадрин Н.Г. |
|  | Проведение рабочих встреч и семинаров-совещаний с руководителями избирательных комиссий, представителями региональных и местных отделений политических партий, представителями органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области, в которых запланировано проведение дополнительных муниципальных выборов, в том числе, в рамках реализации положений постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28.10.2010 № 223/1490-5 «О работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления, прошедших в субъектах Российской Федерации 10 октября 2010 года» | январь – март 2011 года | Халин И.Н., Кашкарова С.М., Николаев А.С., Шадрин Н.Г., Прокопьев Д.В. |
|  | Участие в общесистемных тренировках (по отдельному графику ЦИК России) по использованию ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории Тюменской области | январь – март 2011 года | Кравец С.В., Таран Е.Б. |
|  | Взаимодействие с региональными и местными отделениями политических партий по вопросам их участия в муниципальных выборах 13 марта 2011 года | В течение всей избирательной кампании | Халин И.Н., Кашкарова С.М., Николаев А.С. |
|  | Взаимодействие с правоохранительными и судебными органами, органами прокуратуры по вопросам обеспечения и соблюдения избирательных прав граждан на территории области в ходе муниципальных избирательных кампаний | В течение всей избирательной кампании | Халин И.Н. |
|  | Организация и обеспечение работы в Избирательной комиссии Тюменской области телефонной «горячей линии» связи с избирателями в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской области (единый день голосования – 13 марта 2011 года) | В период с 15 февраля по 15 марта 2011 года | Кравец С. В., Прокопьев Д.В. |
|  | Контроль своевременного ввода данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» на КСА территориальных избирательных комиссий в соответствии с Порядком использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений (утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5) | В период подведения итогов голосования и определения результатов выборов | Халин И.Н., Игнатов А.И., Кравец С.В. |
|  | Подготовка информации о предварительных результатах выборах, а также об участии избирателей Тюменской области в голосовании на муниципальных выборах 13 марта 2011 года | В срок не позднее 15 марта 2011 года | Халин И.Н., Кравец С.В. |
|  | Обобщение материалов, подготовка информационно-аналитической записки, отчета об использовании Государственной автоматизированной системы «Выборы», других необходимых материалов по результатам проведения муниципальных выборов 13 марта 2011 года и направление их на места, в соответствующие избирательные комиссии, а также в адрес других заинтересованных структур | В срок не позднее 14 апреля 2011 года | Николаев А.С., Шадрин Н.Г., Кравец С.В., Прокопьев Д.В., Зыкова О.В. |

Секретарь

Избирательной комиссии

Тюменской области											           			           А.С. Николаев