УТВЕРЖДЕН решением Избирательной комиссии Тюменской области от 3 июня 2010 года № 71/335

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Тюменской области по подготовке

и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Тюменской области в единый день голосования 10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений и информации о планируемых к назначению 10 октября 2010 года избирательных кампаниях (назначение выборов, сроки начала и окончания выдвижения кандидатов, участие политических партий в избирательной кампании, иное) по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской области | Весь период избирательной кампании, с учетом конкретных избирательных действий, обобщения информации | Николаев А.С., Гаранина Т.П., Зыкова О.В., Прокопьев Д.В. |
|  | Общий контроль хода подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | В соответствии с календарными планами, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Халин И.Н., члены ИКТО |
|  | Контроль рассмотрения территориальными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований Тюменской области обращений (жалоб, заявлений) о нарушениях избирательных прав граждан в ходе избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований | Весь период избирательной кампании | Шадрин Н.Г., Прокопьев Д.В., Рыков С.В. |
|  | Рассмотрение Избирательной комиссией Тюменской области жалоб на решения и действия (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки установленные законом (при поступлении жалоб) | Шадрин Н.Г., члены ИКТО, Рыков С.В. |
|  | Подготовка соответствующих нормативных, методических и иных материалов Избирательной комиссии Тюменской области, связанных с проведением муниципальных выборов 10 октября 2010 года, в том числе разработка и издание рабочего блокнота члена участковой избирательной комиссии и сборника нормативных правовых и типовых актов по вопросам подготовки и проведения муниципальных выборов 10 октября 2010 года (выпуск № 7) | В соответствии с планами работы ИКТО, а также по запросам соответствующих избирательных комиссии | Члены ИКТО, Гаранина Т.П., Зыкова О.В., Прокопьев Д.В. |
|  | Разработка и контроль реализации комплекса мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении муниципальных выборов в единый день голосования – 10 октября 2010 года | Разработка комплекса – не позднее 1 июля 2010 года; контроль реализации – весь период избирательной кампании | Николаев А.С., рабочая группа при ИКТО по контролю обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями |
|  | Оказание консультационной, методической, организационной и правовой помощи избирательным комиссиям области в части бюджетного планирования и реализации положений законодательства, связанных с финансированием избирательной кампании (в том числе расходования бюджетных средств) | Весь период избирательной кампании | Кашкарова С.М., Зыкова О.В. |
|  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности при подготовке и проведении выборов 10 октября 2010 года | Весь период избирательной кампании | Халин И.Н., члены ИКТО, Гаранина Т.П., Прокопьев Д.В. |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям, участвующим в подготовке и проведении муниципальных выборов по использованию фрагментов (задач) ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | Весь период избирательной кампании | Гаранина Т.П., Кравец С.В., Таран Е.Б. |
|  | Анализ проектов решений избирательных комиссий, участвующих в организации подготовки и проведения муниципальных выборов, а также проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований по вопросам подготовки и проведения муниципальных выборов (с учетом содержания письма председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24.05.2010 № 05-15/2521) | Весь период избирательной кампании | Николаев А.С., Шадрин Н.Г., Прокопьев Д.В. |
|  | Координация и контроль подготовки списков избирателей, зарегистрированных на территориях соответствующих муниципальных образований Тюменской области | Весь период избирательной кампании | Игнатов А.И., Гаранина Т.П. |
|  | Проведение рабочих встреч и семинаров-совещаний с руководителями избирательных комиссий, представителями органов местного самоуправления муниципальных образований области, в которых запланировано проведение муниципальных выборов (с выездом на места, в том числе по принципу «кустового» проведения совещаний и рабочих встреч) | июнь – сентября 2010 года | Халин И.Н., Кашкарова С.М., Николаев А.С., Шадрин Н.Г., Прокопьев Д.В., Гаранина Т.П. |
|  | Проведение рабочих встреч и тренировок с участием системных администраторов информационного центра аппарата Избирательной комиссии Тюменской области, обслуживающих КСА ГАС «Выборы» соответствующих территориальных избирательных комиссий области | август – октябрь 2010 года | Халин И.Н., Игнатов А.И., Гаранина Т.П. |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения муниципальных выборов для выступлений руководителей ИКТО, а также направление данных материалов в адрес заинтересованных органов государственной власти, средств массовой информации, опубликование и распространение в открытом доступе | Весь период избирательной кампании | Халин И.Н., Кашкарова С.М., Николаев А.С., Гаранина Т.П., Шадрин Н.Г. |
|  | Взаимодействие с региональными и местными отделениями политических партий по вопросам их участия в муниципальных выборах 10 октября 2010 года | Весь период избирательной кампании | Халин И.Н., Кашкарова С.М., Николаев А.С. |
|  | Взаимодействие с правоохранительными и судебными органами, органами прокуратуры по вопросам обеспечения и соблюдения избирательных прав граждан на территории области в ходе муниципальных избирательных кампаний | Весь период избирательной кампании | Халин И.Н. |
|  | Введение данных (итогов муниципальных выборов) (281 кампания; день голосования 10 октября 2010 года) в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» на КСА территориальных избирательных комиссий в соответствии с Порядком использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений (утв. постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5) | Весь период избирательной кампании | Игнатов А.И., Гаранина Т.П. |
|  | Контроль разработки, принятия и реализации планов территориальных избирательных комиссий Тюменской области по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов в период подготовки и проведения муниципальных выборов (единый день голосования – 10 октября 2010 года) | Весь период избирательной кампании | Николаев А.С., Прокопьев Д.В., Рыков С.В. |
|  | Подготовка информации о предварительных результатах выборах, участию избирателей Тюменской области в голосовании на муниципальных выборах 10 октября 2010 года | В срок не позднее – 12 октября 2010 года | Халин И.Н., Гаранина Т.П. |
|  | Обобщение материалов, подготовка информационно-аналитической записки, отчета об использовании Государственной автоматизированной системы «Выборы» и других необходимых материалов по результатам проведения выборов 10 октября 2010 года и направление ее на места в соответствующие избирательные комиссии, а также в адрес других заинтересованных структур | В срок до 10 ноября 2010 года | Николаев А.С., Гаранина Т.П., Прокопьев Д.В., Зыкова О.В. |

Секретарь

Избирательной комиссии Тюменской области											           А.С. Николаев